## Лист согласования
Лист согласования проекта договора поставки с ООО «ТехСнаб-Урал»
Этап | Согласующий | Срок этапа, раб. дн. | Получено | Решение | Дата решения | Замечания
3.1.1 Соответствие законодательству и типовой форме | Юрисконсульт | 2 | 21.09.2026 | с замечаниями | 22.09.2026 | п. 3.2 — проект возвращён инициатору: пункт 7.2 проекта исключает неустойку за просрочку поставки, что является отклонением от типовой формы (п. 4.2)
3.1.1 Повторное рассмотрение после правки | Юрисконсульт | 2 | 23.09.2026 | согласовано | 23.09.2026 | неустойка восстановлена в редакции типовой формы
3.1.2 Условия оплаты и налоговые последствия | Главный бухгалтер | 1 | 23.09.2026 | согласовано | 24.09.2026 | отсрочка 90 календарных дней без обеспечения — нетиповое условие (п. 4.2), передано финансовому директору
3.1.3 Соответствие бюджету ЦФО | Финансовый директор | 1 | 24.09.2026 | согласовано с условием | 24.09.2026 | п. 4.2 — нетиповое условие согласовано при снижении отсрочки до 45 календарных дней; скидка сверх матрицы проектом не предусмотрена (п. 4.3)
3.1.4 Предмет и технические условия | Начальник отдела снабжения | 1 | 24.09.2026 | согласовано | 25.09.2026 | типовые условия по п. 4.1, замечаний нет
5.1 Подписание (сумма до 5 000 000 ₽) | Коммерческий директор | — | 25.09.2026 | подписано | 25.09.2026 | плановая сумма 3 800 000 ₽