УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 27.05.2026

# Разбор инцидента: срыв сменного задания цеха №3 из-за задержки поставки стали 40Х

## 1. Событие

1.1. Дата и время: срыв зафиксирован 20.05.2026 в течение первой смены термического участка.

1.2. Место: Пермская площадка, цех №3, термический, участок закалки ТВЧ.

1.3. Оборудование: установка ТВЧ для закалки шеек валов ВЧГ7-60/0,066, инвентарный номер ОС-1155 — простаивала не по причине неисправности, а из-за отсутствия заготовок на входе.

1.4. Затронутая партия: деталь 45.67.93 «Вал-шестерня привода конвейера», материал сталь 40Х по ГОСТ 4543-2016, партия 60 шт., заказчик ООО «Конвейер-Системс», поставщик материала — ООО «Прикамье-Прокат», договор ПП-2025/14.

## 2. Хронология

2.1. 28.04.2026 — цех №1 оформил заявку на очередную партию проката стали 40Х (круг ø75) для запуска партии детали 45.67.93 под сменное задание участка ТВЧ на 20.05.2026.

2.2. 06.05.2026 — ООО «Прикамье-Прокат» уведомило отдел снабжения о переносе отгрузки на неделю по причине собственных производственных ограничений поставщика.

2.3. 15.05.2026 — плановая дата поставки по заявке прошла без поступления материала на склад в Коврове.

2.4. 19.05.2026 — фактическая поставка стали 40Х состоялась, партия прошла входной контроль по регламенту ОТК-РЕГЛ-003, ред. 3, замечаний не выявлено.

2.5. 19.05.2026, вторая половина дня — цех №1 приступил к токарной обработке (операция 015) партии 45.67.93 на станке 16К20Ф3 (ОС-1041) с задержкой в семь суток от планового срока запуска.

2.6. 20.05.2026 — участок ТВЧ цеха №3 не получил обработанные заготовки к началу смены, так как токарная и фрезерная обработка в цехе №1 не были завершены из-за сдвига старта партии.

2.7. 20.05.2026, в течение смены — мастер участка ТВЧ доложил о простое установки ОС-1155 по причине отсутствия заготовок, начальник цеха №3 зафиксировал невозможность выполнения сменного задания в полном объёме.

## 3. Последствия

3.1. Простой установки ТВЧ (ОС-1155) на участке закалки: 8 часов (полная первая смена 20.05.2026).

3.2. Брака нет: партия материала прошла входной контроль без замечаний, задержка носит исключительно логистический характер.

3.3. Сменное задание участка ТВЧ цеха №3 на 20.05.2026 не выполнено: запланированная термообработка партии 45.67.93 перенесена на 21.05.2026.

3.4. Отгрузка заказчику ООО «Конвейер-Системс» по партии 45.67.93 перенесена на 4 рабочих дня относительно плановой даты.

3.5. Финансовые последствия: отдел снабжения зафиксировал факт просрочки по договору ПП-2025/14 для последующей претензионной работы; дополнительных прямых затрат на переработку не возникло.

## 4. Непосредственная причина

4.1. Задержка отгрузки стали 40Х поставщиком ООО «Прикамье-Прокат» на 7 суток относительно плановой даты сдвинула запуск партии в цехе №1 и лишила участок ТВЧ цеха №3 заготовок к началу сменного задания.

## 5. Коренная причина (5 почему)

Почему участок ТВЧ цеха №3 простоял смену? Потому что к началу смены не поступили обработанные заготовки из цеха №1.

Почему заготовки не поступили? Потому что цех №1 начал токарную обработку партии на семь суток позже плана.

Почему обработка началась позже? Потому что сталь 40Х поступила на склад в Коврове только 19.05.2026 вместо плановой даты.

Почему поставка задержалась без раннего реагирования цеха №3? Потому что при уведомлении поставщика о переносе отгрузки отдел снабжения не оповестил цех №3 о риске срыва сменного задания на участке ТВЧ.

Почему такого оповещения не предусмотрено? Потому что порядок информирования цехов-потребителей о задержках поставок материалов, влияющих на межцеховые сроки, не закреплён ни в одном действующем регламенте.

## 6. Что сработало и что не сработало

6.1. Сработало: входной контроль партии стали по ОТК-РЕГЛ-003, ред. 3, выполнен без задержек сразу после поступления материала.

6.2. Сработало: цех №1 начал обработку партии в тот же день, когда материал прошёл входной контроль, без дополнительных задержек.

6.3. Не сработало: отдел снабжения не проинформировал цех №3 заблаговременно о риске срыва поставки заготовок для участка ТВЧ.

6.4. Не сработало: график межцеховой передачи заготовок не содержит резерва на случай задержки исходного материала у смежного цеха.

## 7. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввести обязательное оповещение цехов-потребителей при переносе сроков поставки материалов, влияющих на межцеховые графики | Начальник отдела снабжения | 10.06.2026 |
| 2 | Направить ООО «Прикамье-Прокат» письмо-претензию по факту просрочки отгрузки по договору ПП-2025/14 | Начальник отдела снабжения | 03.06.2026 |
| 3 | Рассмотреть с финансовым отделом целесообразность увеличения страхового запаса стали 40Х на складе в Коврове | Главный технолог | 20.06.2026 |
| 4 | Включить в сменные задания участка ТВЧ отметку о зависимости от готовности заготовок смежного цеха | Начальник цеха | 10.06.2026 |

## 8. Контроль исполнения

8.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в журнал контроля мероприятий цеха №3.

8.2. Контроль исполнения возлагается на начальника отдела снабжения, доклад техническому директору — до 25.06.2026.