УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 15.01.2026

Редакция: ред. 2

Вводится в действие с 01.02.2026

# Положение о системе технического обслуживания и ремонта оборудования

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок технического обслуживания и ремонта (далее — ТОиР) технологического оборудования на всех производственных площадках ГК «Родос-Деталь»: на Ковровской площадке (цех № 1, токарно-фрезерный, и цех № 2, шлифовально-доводочный), на Пермской площадке (цех № 3, термический, и цех № 4, гальванический) и на Тольяттинской площадке (цех № 5, сборочный).

1.2. Положение обязательно для отдела главного механика (далее — ОГМ), начальников цехов, мастеров участков, персонала, эксплуатирующего оборудование, и подрядных организаций, привлекаемых к ремонтным работам.

1.3. Целью системы ТОиР является поддержание работоспособности оборудования, предупреждение отказов, минимизация простоев, влияющих на выполнение сменных заданий, и обеспечение точностных и качественных характеристик, заданных технологическими картами и паспортами оборудования.

1.4. Действие положения не распространяется на оснастку, режущий инструмент и средства измерений: порядок их выдачи, учёта и обслуживания устанавливается отдельными документами.

1.5. Термины и сокращения, используемые в положении:

ТОиР — техническое обслуживание и ремонт.

ОГМ — отдел главного механика.

ППР — планово-предупредительный ремонт.

ПДО — производственно-диспетчерский отдел.

КТГ — коэффициент технической готовности.

Ремонтный журнал — документ учёта всех видов технического обслуживания и ремонта, ведущийся на единицу оборудования.

Неснижаемый запас — минимальный объём запасных частей на складе, ниже которого их остаток не должен опускаться без немедленного восполнения.

1.6. Общее руководство системой ТОиР осуществляет главный механик. Утверждение годового графика ППР, настоящего положения и решений о капитальном ремонте относится к полномочиям технического директора.

## 2. Виды технического обслуживания и ремонта

2.1. Ежесменное обслуживание выполняется оператором (станочником) в начале и в конце каждой смены: внешний осмотр оборудования, проверка уровня смазки и охлаждающей жидкости, состояния ограждений и сигнализации, устранение мелких неисправностей без вскрытия узлов. Результат отмечается в сменном задании.

2.2. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) выполняется слесарем-ремонтником ОГМ по графику ППР: смазка узлов по карте смазки, подтяжка крепежа, проверка состояния защитных ограждений и блокировок, без разборки основных узлов оборудования.

2.3. Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) выполняется бригадой ОГМ по графику ППР: частичная разборка узлов, замена быстроизнашивающихся деталей, проверка и, при необходимости, регулировка точностных параметров оборудования.

2.4. Текущий ремонт выполняется для восстановления работоспособности оборудования в объёме, не требующем полной разборки: замена или восстановление отдельных узлов и деталей, регулировка, устранение выявленных при ТО-2 отклонений.

2.5. Капитальный ремонт выполняется для полного восстановления ресурса оборудования: полная разборка, дефектация всех узлов, замена или восстановление изношенных деталей, контрольная приёмка по паспортным точностным характеристикам.

2.6. Периодичность ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта для каждой единицы оборудования устанавливается графиком ППР (ППР-2026) исходя из группы ремонтной сложности, назначенного межремонтного периода и интенсивности фактической эксплуатации.

2.7. Для оборудования опасных производственных участков (линии гальванического покрытия цеха № 4) и оборудования непрерывного цикла (печи и установки ТВЧ цеха № 3) межремонтный период ТО-1, как правило, короче и составляет 30–45 суток; для оборудования механообработки цехов № 1 и № 2 — 60–120 суток в зависимости от модели и загрузки. Конкретные значения по каждой единице оборудования приведены в графике ППР-2026.

2.8. Вид технического обслуживания или ремонта, выполненный на конкретную дату, и фактически затраченное время фиксируются в ремонтном журнале оборудования порядком, установленным разделом 8 настоящего положения.

## 3. Планирование годового графика ППР

3.1. Годовой график ППР (ППР-2026) формирует ОГМ на основании межремонтных периодов оборудования, данных о фактической наработке за предыдущий год и предложений начальников цехов по каждой единице оборудования.

3.2. Проект графика на очередной год ОГМ согласовывает с начальниками цехов и главным технологом не позднее 1 декабря текущего года; замечания рассматриваются в течение пяти рабочих дней.

3.3. Утверждённый график ППР технический директор подписывает не позднее 25 декабря текущего года; график вводится в действие с 1 января следующего года и действует до 31 декабря включительно.

3.4. Для каждой единицы оборудования график ППР содержит инвентарный номер, модель, цех, периодичность обслуживания в сутках и плановые даты остановок на текущий год.

3.5. Изменения в график ППР в течение года (перенос, добавление или исключение позиции) оформляются служебной запиской главного механика с указанием причины и согласовываются с начальником цеха, эксплуатирующим оборудование, в порядке, установленном разделом 5.

3.6. Экземпляр действующего графика ППР хранится у главного механика и доводится до начальников цехов не позднее пяти рабочих дней после утверждения.

## 4. Учёт наработки оборудования

4.1. Учёт наработки оборудования ведёт мастер участка на основании показаний счётчика моточасов или данных системы ЧПУ, а для оборудования без счётчика — по фактическому времени работы за смену, зафиксированному в сменном задании.

4.2. Данные о наработке заносятся в паспорт оборудования (ПС-ОС-<инвентарный номер>) не реже одного раза в месяц, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчётным.

4.3. Мастер участка передаёт сводные данные о наработке в ОГМ не позднее третьего числа месяца, следующего за отчётным, по форме, установленной ОГМ.

4.4. При превышении фактической наработки над плановой более чем на 20 % ОГМ пересматривает срок очередного технического обслуживания данной единицы оборудования и вносит соответствующее изменение в график ППР в порядке раздела 3.

4.5. Данные о наработке используются ОГМ при расчёте коэффициента технической готовности в порядке раздела 11 и при формировании перечня неснижаемого запаса в порядке раздела 9.

## 5. Порядок переноса планового ремонта

5.1. Перенос планового ремонта, предусмотренного графиком ППР, допускается только по производственной необходимости и не более чем на 15 календарных дней от даты, указанной в графике.

5.2. Основанием для переноса служит служебная записка начальника цеха на имя главного механика с указанием причины переноса, предлагаемой новой даты и оценки влияния на выполнение сменных заданий.

5.3. Перенос согласовывает главный механик совместно с ПДО, отвечающим за загрузку оборудования сменными заданиями; согласование оформляется в течение двух рабочих дней с даты поступления служебной записки.

5.4. Перенос планового ремонта более чем на 15 календарных дней допускается только по письменному разрешению технического директора.

5.5. Оборудование, по которому плановый ремонт перенесён более двух раз подряд, подлежит внеочередному техническому осмотру специалистом ОГМ до наступления новой согласованной даты.

5.6. Факт и причина переноса вносятся мастером участка в ремонтный журнал оборудования не позднее следующего рабочего дня после согласования.

## 6. Аварийный ремонт

6.1. При обнаружении отказа оборудования оператор немедленно останавливает оборудование, если это не создаёт дополнительной опасности, и сообщает мастеру участка.

6.2. Мастер участка передаёт заявку в ОГМ по телефону или через систему 1С:ERP не позднее 30 минут с момента отказа, с указанием инвентарного номера оборудования и характера неисправности.

6.3. Дежурный слесарь-ремонтник ОГМ обязан прибыть к оборудованию не позднее одного часа с момента получения заявки на площадках в Коврове и в Перми и не позднее двух часов на площадке в Тольятти.

6.4. Если устранение отказа требует остановки оборудования, относящегося к опасному производственному объекту (в частности, линии гальванического покрытия цеха № 4), решение об аварийной остановке принимается совместно главным механиком и начальником цеха.

6.5. Аварийный ремонт, выполненный без предварительной заявки на ремонт по форме раздела 2 ТОИР-РЕГЛ-002, допускается только в случае непосредственной угрозы персоналу или оборудованию; заявка оформляется задним числом не позднее следующего рабочего дня.

6.6. По каждому аварийному ремонту, повлёкшему простой оборудования более 8 часов, ОГМ инициирует разбор инцидента с оформлением документа по установленной схеме нумерации ИНЦ-{год}-{порядковый номер}.

6.7. Продолжительность и причина аварийного простоя вносятся мастером участка в ремонтный журнал оборудования и учитываются в ежемесячном отчёте о простоях оборудования в порядке раздела 11.

## 7. Приёмка оборудования из ремонта

7.1. Приёмку оборудования из текущего ремонта осуществляет комиссия в составе мастера участка и представителя ОГМ; приёмку из капитального ремонта — комиссия в составе главного механика, начальника цеха и представителя ОТК.

7.2. Объём испытаний при приёмке определяется видом ремонта: для текущего ремонта — проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой в течение не менее 30 минут; для капитального ремонта — дополнительно контроль точностных параметров по паспорту оборудования и, при наличии в технологическом процессе операций с допуском по биению или твёрдости, — контрольное изготовление пробной детали.

7.3. Результаты приёмки оформляются актом приёмки из ремонта, который подписывают все члены комиссии в день окончания испытаний.

7.4. Отметка о проведённом ремонте вносится в паспорт оборудования (ПС-ОС-<инвентарный номер>) с указанием вида ремонта, даты и номера акта приёмки не позднее одного рабочего дня после подписания акта.

7.5. Запрещается ввод оборудования в эксплуатацию после ремонта без подписанного акта приёмки и соответствующей отметки в паспорте оборудования; ответственность за нарушение этого требования несёт начальник цеха.

7.6. Порядок допуска к работе после ремонта, включая вывешивание разрешающих и запрещающих табличек и оформление наряда-допуска, устанавливается ТОИР-РЕГЛ-002.

## 8. Хранение документации по техническому обслуживанию и ремонту

8.1. К документации по ТОиР относятся: ремонтный журнал оборудования, акты приёмки из ремонта, графики ППР, заявки на ремонт оборудования, акты о списании запасных частей неснижаемого запаса.

8.2. Ремонтный журнал ведётся на каждую единицу оборудования в бумажном или электронном виде и хранится по месту эксплуатации оборудования; ответственность за его ведение несёт мастер участка.

8.3. Сроки хранения документации по ТОиР:

8.3.1. Годовой график ППР хранится в ОГМ не менее 3 лет после окончания периода, на который он был утверждён.

8.3.2. Заявки на ремонт оборудования хранятся не менее 3 лет с даты закрытия заявки.

8.3.3. Акты о списании запасных частей неснижаемого запаса хранятся не менее 3 лет с даты составления акта.

8.3.4. Ремонтный журнал и акты приёмки из ремонта хранятся 5 лет со дня вывода соответствующего оборудования из эксплуатации.

8.4. Электронные копии документов, указанных в п. 8.1, хранятся на файловом сервере предприятия в течение тех же сроков, что и бумажные оригиналы; ответственность за сохранность электронных копий несёт ОГМ.

8.5. По истечении установленного срока хранения документация передаётся в архив предприятия не позднее 10 рабочих дней или уничтожается в порядке, установленном номенклатурой дел; решение принимает главный механик.

## 9. Запасные части и неснижаемый запас

9.1. Перечень номенклатуры неснижаемого запаса запасных частей формирует ОГМ на основании анализа отказов за предыдущий год, критичности оборудования для непрерывности производства и сроков поставки от контрагентов.

9.2. Оборудование опасных производственных участков и оборудование непрерывного цикла (цех № 3 и цех № 4) относится к первой категории критичности; для него неснижаемый запас формируется в приоритетном порядке.

9.3. Пополнение неснижаемого запаса организует начальник отдела снабжения на основании заявки главного механика, оформленной не позднее чем за 30 календарных дней до планового расходования запаса.

9.4. Перечень неснижаемого запаса пересматривается не реже одного раза в год, одновременно с формированием графика ППР на очередной год.

9.5. Списание запасных частей из неснижаемого запаса на ремонт оформляется требованием-накладной с обязательным восполнением остатка в течение 30 календарных дней с даты списания.

9.6. Использование позиций неснижаемого запаса для целей, не связанных с ремонтом оборудования данного предприятия, не допускается.

## 10. Подрядные организации

10.1. Для работ, требующих специальной аттестации персонала или оборудования (капитальный ремонт линий гальванического покрытия, экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов, поверка средств измерений), ОГМ привлекает подрядные организации по договору.

10.2. Экспертиза промышленной безопасности оборудования и поверка средств измерений проводится ООО «Технадзор-Эксперт» по договору ТНЭ-2024/19.

10.3. Допуск персонала подрядной организации на территорию предприятия оформляется нарядом-допуском и сопровождается вводным инструктажем по охране труда, который проводит инженер по охране труда.

10.4. Работы подрядной организации на опасных производственных участках выполняются под надзором представителя ОГМ или начальника цеха на протяжении всего времени нахождения подрядчика на объекте.

10.5. Приёмку работ, выполненных подрядной организацией, осуществляет комиссия в порядке, установленном разделом 7 настоящего положения; акт приёмки подписывается также представителем подрядной организации.

## 11. Учёт отказов, коэффициент технической готовности и ответственность

11.1. Все случаи отказа оборудования регистрируются мастером участка в ремонтном журнале с указанием даты, продолжительности простоя, характера отказа и его причины.

11.2. ОГМ ежемесячно рассчитывает коэффициент технической готовности (КТГ) для каждой единицы оборудования и по предприятию в целом по формуле: КТГ = Тн / (Тн + Тп) × 100 %, где Тн — суммарная наработка за отчётный период, Тп — суммарный простой за тот же период.

11.3. Результаты расчёта КТГ и перечень простоев приводятся в ежемесячном отчёте о простоях оборудования, который ОГМ готовит не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчётным.

11.4. Ответственность за своевременное проведение технического обслуживания и ремонта по графику ППР несёт главный механик.

11.5. Ответственность за своевременную подачу заявки на ремонт и за недопущение эксплуатации оборудования без отметки о проведённом техническом обслуживании несёт начальник цеха.

11.6. Ответственность за достоверность данных о наработке, за ведение ремонтного журнала и за соблюдение сроков его хранения несёт мастер участка.

11.7. Контроль за исполнением настоящего положения в целом осуществляет технический директор.